## Sheet1
TASK |  | 作業した人 | Date
Category | Work |  |  | 2021-05-31 | 2021-06-02 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | 2021-06-09 | 2021-06-14 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 2021-06-21 | 2021-06-22 | 2021-06-23 | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 2021-06-30 | 2021-07-05 | 2021-07-06 | 2021-08-31 | 2021-09-07 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 2021-09-22 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 2021-09-29 | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-19
計画 | 目標の設定 | 全員
| 目的 | 全員
| スコープ | 全員
| 役割分担 | 全員
| コミュニケーションマネジメント | 全員
| スケジュールマネジメント | 全員
情報収集 | HTML | 全員
| css | 全員
| エディタとファイル | 中村
| 記事のデザイン | ソハン・野口
| 変更点の洗い出し | 全員
記事を制作 | 制作準備（２ページ） | 中村
| HTML（３ページ） | 吉田・中村・野口
| css（4ページ） | 吉田・中村・野口
| トップページ | ソハン・野口
| ホームページ制作の流れ | 野口
| サイト制作に必要な工夫 | 野口
| 制作の計画書 | 野口
| サブトップページ（３ページ） | 野口
| 全ページのasideの変更 | 中村・ソハン
| 説明のための画像作成 | 吉田・中村
| 説明のための画像挿入 | 中村
トップ・サブトップデザイン | トップページ | 野口・ソハン
| サブトップページ（３ページ） | 野口
一般デザイン | css | 吉田・野口・中村
| HTML | 吉田・野口・中村
| 制作準備 | 野口・中村
| ホームページ制作の流れ | 野口
| サイト制作に必要な工夫 | 野口
| 制作の計画書 | 野口
フッター・ヘッダーデザイン | フッター | ソハン・野口
| ヘッダー | ソハン・野口